## 研发
企业大数据分析平台（内部研发）项目周报
项目组负责人：徐家琪 |  |  |  |  | 日期：2018/07/02---2018/07/06
本周工作情况
序号 | 任务名称 | 责任人 | 进度 | 进度 | 工时 | 交付物 | 存在问题/风险
1 | 行业资讯分类、城南新区信息 | 徐家琪、吴有为 | ● | 100% | 8
2 | 数梦小镇、园区实景 | 徐家琪、吴有为 | ● | 100% | 8
3 | 企业风采、个人风采 | 徐家琪、吴有为 | ● | 100% | 8
4 | 后台管理系统整体架构 | 杨洋 | ● | 100% | 16
5 | 后台管理系统登录、注册 、修改密码 | 杨洋 | ● | 100% | 8
6 | 园区综合管理（资讯管理） | 杨洋、徐陈兵 | ● | 60% | 8
7 | 园区综合管理（园区生活） | 杨洋、徐陈兵 | ● | 30% | 8
下周工作计划
序号 | 任务名称 | 责任人 | 存在问题/风险
1 | 园区综合管理所有接口的增删改查功能全部完善 | 徐家琪、吴有为
2 | 实现关键字检索，全文检索功能 | 徐家琪
3 | 调优图片上传接口，完善企业风采接口 | 徐家琪、吴有为
4 | 园区综合管理、企业综合管理的页面以及接口联调 | 杨洋、徐陈兵
项目问题/风险
序号 | 问题/风险描述 | 责任人 | 状态 | 解决/应对方法 |  |  | 跟踪过程
1
2
备注： 1.进度：正常用蓝色图标：●；稍微延误用黄色图标：●；严重延误用红色图标：●； 2.工时：某工作任务的本周实际工时投入（包括加班）或者下周计划工时投入； 3.交付物：包括过程中间交付物，和最终交付物，和周报一起提交； 4.问题/风险状态：已识别/已分析/解决中/已解决/已关闭；

## 产品、UI
企业大数据分析平台（内部研发）项目周报
项目组负责人：王新星、薛晓燕 |  |  |  |  | 日期：2018/07/02---2018/07/06
本周工作情况
序号 | 任务名称 | 责任人 | 进度 | 进度 | 工时 | 交付物 | 存在问题/风险
1 | 了解企业大数据分析平台项目基本内容和框架 | 薛晓燕 | ● | 100% | 16 | 平台首页面
2 | 构思首页整体设计框架，并设计首页整体UI界面 | 薛晓燕 | ● | 100% | 24 | 平台首页面
3 | 梳理企业大数据平台PRD文档，包括后台模块：需求推送、招商申请、资讯管理、园区形象、园区生活、园区服务、公共分类；前台模块：园区形象、园区地图、宏观经济、企业分析、政策公告 | 王新星 | ● | 100% | 21.5 | PRD文档
下周工作计划
序号 | 任务名称 | 责任人 | 存在问题/风险
1 | 根据首页面评审会建议，设计第二版平台首页面 | 薛晓燕
2 | 完成PRD文档，后台模块：楼宇信息管理、楼群信息管理、物理空间载体、企业入驻信息管理、企业数据查询、数据导入、平台运行管理 | 王新星
项目问题/风险
序号 | 问题/风险描述 | 责任人 | 状态 | 解决/应对方法 |  |  | 跟踪过程
1
2
备注： 1.进度：正常用蓝色图标：●；稍微延误用黄色图标：●；严重延误用红色图标：●； 2.工时：某工作任务的本周实际工时投入（包括加班）或者下周计划工时投入； 3.交付物：包括过程中间交付物，和最终交付物，和周报一起提交； 4.问题/风险状态：已识别/已分析/解决中/已解决/已关闭；

## 测试
企业大数据分析平台（内部研发）项目周报
项目组负责人：孙孝兵 |  |  |  |  | 日期：2018/07/09---2018/07/13
本周工作情况
序号 | 任务名称 | 责任人 | 进度 | 进度 | 工时 | 交付物 | 存在问题/风险
1 | 编写测试用例 | 孙孝兵 | ● | 100% | 10 | 测试用例报告
2 | 接口测试报告 | 孙孝兵 | ● | 60% | 6 | 接口测试报告 | 接口说明调整
下周工作计划
序号 | 任务名称 | 责任人 | 存在问题/风险
1 | 完成测试用例编写 | 孙孝兵
2 | 模块测试 | 孙孝兵 | 接口说明调整
项目问题/风险
序号 | 问题/风险描述 | 责任人 | 状态 | 解决/应对方法 |  |  | 跟踪过程
1 | 接口说明调整 | 吴有为 | 已解决 | 代码调整
2
备注： 1.进度：正常用蓝色图标：●；稍微延误用黄色图标：●；严重延误用红色图标：●； 2.工时：某工作任务的本周实际工时投入（包括加班）或者下周计划工时投入； 3.交付物：包括过程中间交付物，和最终交付物，和周报一起提交； 4.问题/风险状态：已识别/已分析/解决中/已解决/已关闭；

## 项目部
企业大数据分析平台（内部研发）项目周报
项目组负责人：周阳丽 |  |  |  |  | 日期：2018/07/09---2018/07/13
本周工作情况
序号 | 任务名称 | 责任人 | 进度 | 进度 | 工时 | 交付物 | 存在问题/风险
1 | 把控开发进度情况 | 周阳丽、许瑞 | ● | 100% | 5 | 进度计划表
2 | 召开平台首页面两版样式评审会 | 周阳丽 | ● | 100% | 4 | 会议纪要
3 | 对接科教城确认基本信息 | 周阳丽 | ● | 100% | 3
4
下周工作计划
序号 | 任务名称 | 责任人 | 存在问题/风险
1 | 与科教城薛局确认首页面样式 | 周阳丽 | 需要客户确认
2 | 向郭书记汇报首页面样式， | 周阳丽
3 | 日常管控开发进度 | 周阳丽
项目问题/风险
序号 | 问题/风险描述 | 责任人 | 状态 | 解决/应对方法 |  |  | 跟踪过程
1
2
备注： 1.进度：正常用蓝色图标：●；稍微延误用黄色图标：●；严重延误用红色图标：●； 2.工时：某工作任务的本周实际工时投入（包括加班）或者下周计划工时投入； 3.交付物：包括过程中间交付物，和最终交付物，和周报一起提交； 4.问题/风险状态：已识别/已分析/解决中/已解决/已关闭；